## salles
Ville | Site | Adresse | Contact | Téléphone | Mail | Site internet | Date envoi mail | Réponse

## traiteurs
Nom | Téléphone | Mail | Site internet | Tarif menu /personne | Commentaire | Date envoi mail | Réponse

## DJ
Nom | Téléphone | Mail | Site internet | Tarif | Date envoi mail | Réponse

## photographes
Nom | Contact | Téléphone | Mail | Site internet | Tarif | Date envoi mail | Réponse

## invités
[5 empty] | Faire-part |  |  |  | Tableau prévisionnel (calculs basés sur la colonne E)
Nom | Prénom | Adresse | Téléphone | Type | Repas | Vin d'H. | Envoyé | Réponse
Mademoiselle | Charlie |  |  | NR | 1 |  |  | NR |  | REPAS
Mister | Charly |  |  | CR |  |  |  | CR |  | repas adultes famille mariée | repas enfants famille mariée | repas adultes famille marié | repas enfants famille marié | repas adultes Amis | repas enfants Amis | repas bébés
Père mariée |  |  |  | NR | 2 |  | 2012-02-19 | NR
Mère mariée |  |  |  | NR |  |  |  | NR |  | 11 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3
Sœur mariée |  |  |  | NR | 3 |  | 2012-10-03 | NR | Total | 12 |  | 7 |  | 7 |  | 3 | 26
Beau-frère mariée |  |  |  | NR |  |  |  | NR | [7 empty] | Total adultes | 24
Frère mariée |  |  |  | NR | 4 | [10 empty] | Total enfants | 2
Belle-sœur mariée |  |  |  | NR
Grand-père mariée |  |  |  | NR | 5 |  | 27/02/2012 | NR
Grand-mère mariée |  |  |  | NR |  |  |  | NR
Oncle mariée |  |  |  | NR | 6 |  | 26/02/2012 | NR |  | VIN D'HONNEUR
Tante mariée |  |  |  | NR |  |  |  | NR |  | VH adultes famille mariée | VH enfants famille mariée | VH adultes famille marié | VH enfants famille marié | VH adultes Amis | VH enfants Amis | VH bébés
Neveu mariée |  |  |  | NRE |  |  |  | NRE
Nièce mariée |  |  |  | NRB |  |  |  | NRB | Vin uniquement | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
Cousin |  |  |  | NV |  | 1 | 2012-02-27 | NV | Repas+Vin | 13 | 1 | 7 | 0 | 9 | 2 | 4
Femme cousin |  |  |  | NV |  |  |  | NV | Total | 14 |  | 7 |  | 11 |  | 4 | 32
Père marié |  |  |  | CR | 7 |  | 19/02/2012 | CR | [7 empty] | Total adultes | 29
Mère marié |  |  |  | CR |  |  |  | CR | [7 empty] | Total enfants | 3
Sœur marié |  |  |  | CR | 8 |  | 27/02/2012 | CR
Beau-frère marié |  |  |  | CR |  |  |  | CR
Frère marié |  |  |  | CR | 9 |  | 27/02/2012 | CR
Belle-sœur marié |  |  |  | CR |  |  |  | CR | Tableau réel (calculs basés sur la colonne J)
Nièce marié |  |  |  | CRB |  |  |  | CRB
Amie 1 |  |  |  | AR | 10 |  | 27/02/2012 |  |  | REPAS
Ami 2 |  |  |  | AR | [5 empty] | repas adultes famille mariée | repas enfants famille mariée | repas adultes famille marié | repas enfants famille marié | repas adultes Amis | repas enfants Amis | repas bébés
Témoin 1 |  |  |  | AR | 11 |  | 21/02/2012 | AR
Mari témoin 1 |  |  |  | AR |  |  |  | AR |  | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2
Ami 3 |  |  |  | AR | 12 |  | 27/02/2012 |  | Total | 10 |  | 7 |  | 2 |  | 2 | 19
Amie 4 |  |  |  | AR | [11 empty] | Total adultes | 18
Bébé amis 3&4 |  |  |  | ARB | [11 empty] | Total enfants | 1
Enfant amis 3&4 |  |  |  | ARE
Ami 5 |  |  |  | AV |  | 2 | 28/02/2012
Ami 6 |  |  |  | AV |  | 3 | 28/02/2012 | AV
Amie 7 |  |  |  | AV |  |  |  | AV |  | VIN D'HONNEUR
Enfant amis 6&7 |  |  |  | AVE |  |  |  | AVE |  | VH adultes famille mariée | VH enfants famille mariée | VH adultes famille marié | VH enfants famille marié | VH adultes Amis | VH enfants Amis | VH bébés
Bébé amis 6&7 |  |  |  | AVB |  |  |  | AVB
[9 empty] | Vin uniquement | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
[9 empty] | Repas+Vin | 11 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3
[9 empty] | Total | 12 |  | 7 |  | 5 |  | 3 | 24
[16 empty] | Total adultes | 22
[16 empty] | Total enfants | 2
Note on E2: N = invité famille mariée C = invité famille marié A = ami des mariés R = invité repas V = invité vin d'honneur E = enfant B = bébé

## Tables
| Mariés | Table 24 (parents) | Table 16 (famille) | Table 24 (amis) | Table 16 (amis)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## planning jour J
| Timing | Lieu | Action | Acteur(s) | Commentaires
Vendredi | Après-midi | Château | installation de la salle et déco gonflage des ballons montage du photobooth
Samedi |  | Coiffeur | coiffure | Charlie + témoins
|  | Château | mise en place couverts installation photobooth | Traiteur Mme H.
| 11h00-11h30 | Mairie | Accueil invités | Témoins + famille
| 11h15 | Domicile parents | Départ des mariés | Charlie avec Papa, Charly avec soeurette
| 11h30-12h30 | Mairie | Cérémonie
|  | Sortie de la mairie | Distribution des pétales |  | Penser à apporter la cagette avec les cornets
| 12h30 |  | Départ vers château
| 12h30-14h00 | Château | Cocktail | Photographe Photobooth
|  |  | Rabattage des troupes | cousins de Charlie | Demander à Mme H. de donner les pancartes
| 14h30-18h30 |  | Repas | Traiteur
|  |  | Animations | Témoins Amis ?
| 18h30-21h00 |  | Temps libre Jeux (palets, boules ?) Lâcher de ballons
| 21h00-très tard |  | Bal | DJ
Dimanche |  | Château | Repas retour
Ménage

## planning préparation
Période | M-5 | [6 empty] | J-10 |  |  | J-4 | J-2 |  | J-1 | Jour J
Jour | 26/01/2012 | février | 30/03/2012 16h | 1er mai | 24/05/2012 | [5 empty] | 19 juin | 21 juin |  | 22/06/2012 | 23/06/2012
A faire | commande faire-parts | envoi des faire-parts | essayage robe Charlie | réception des réponses des invités | essayage costume Charly | rdv traiteur | rdv DJ | soin du visage | rdv traiteur | préparation des pompons | esthéticienne Charlie | préparation des gâteaux | manucure Charlie | préparation de la salle | whouppy !
gonflage des ballons ?

## Dépenses
Dépenses | Actuelles | Qui ? | N° chèque | Reste à prévoir ? Échéance ? | Commentaires

## Musique
Style | Artiste | Titre